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приказом руководителя управления 
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от 01.10.2021 г. № 284-осн.р


План мероприятий (Дорожная карта)
по повышению функциональной грамотности обучающихся
в общеобразовательных учреждениях Николаевского муниципального района 

Цель: внедрение организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих повышение функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Николаевского муниципального района Хабаровского края
Основные задачи:
	1) организация проведения оценки уровня функциональной грамотности школьников на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы;
	2) создание организационных структур, осуществляющих функции информационно-методического сопровождения педагогов по формированию навыков функциональной грамотности у учащихся;
	3) организации информационно-консультационной работы с педагогами.
Показатели:
1) доля педагогических работников общеобразовательных организаций Николаевского муниципального района, прошедших повышение квалификациипо вопросам формирования функциональной грамотности у обучающихся – 100%;
	2) доля обучающихся 8-9 классов, прошедших оценку уровня функциональной грамотности на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы – не менее 90 %;
	3) доля педагогических работников, преподающих в 8-9 классах общеобразовательных организаций Николаевского муниципального района, использующих банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанный ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» – 100%.

педаго 
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	

	
	1. Организационные мероприятия
	
	

	1.1.
	Формирование муниципальной команды для информационно-консультационной работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Николаевского муниципального района 
	Сентябрь 2021
	Управление образования

	1.2.
	Составление и обновление базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотности, глобальные компетенции и креативное мышление)
	Сентябрь 2021
	МБУ ИМЦ

	1.3.
	Составление базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года
	Сентябрь 2021
	МБУ ИМЦ

	1.4.
	Актуализация планов работы МБУ ИМЦ, районных методических объединений по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Сентябрь 2021
	МБУ ИМЦ

	
	2. Методическое сопровождение 
	
	

	2.1.
	Организация повышения квалификации учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов, по теме «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся» 
	До 01 ноября 2021 года, далее – постоянно 
	МБУ ИМЦ

	2.2.
	Организация деятельности по использованию в учебном процессе заданий для формирования функциональной грамотности с учащимися 8-9 классов
	В течение 2021-2022 учебного года 
	Управление образования, МБУ ИМЦ

	2.3.
	Проведение диагностики уровня функциональной грамотности школьников 8-9 классов (на основании инструментария для оценивания уровня функциональной грамотности обучающихся класса/школы, инструкции и инструментов для оценивания и анализа результатов)
	В течение 2021-2022 учебного года
	Управление образования, МБУ ИМЦ

	2.4.
	Организация корпоративного обучения школьных команд технологиям формирования функциональной грамотности «Функциональная грамотность. Учим для жизни»
	Октябрь – март 2021-2022 учебного года
	МБУ ИМЦ

	2.5.
	Семинар «Использование творческих заданий для развития функциональной грамотности обучающихся» (МБОУ СОШ № 1) 
	Октябрь 2021
	МБУ ИМЦ. МБОУ СОШ №1

	2.6.
	Коуч-сессия «Технологический инструментарий формирования финансовой грамотности школьников» (МБОУ СОШ № 2)
	Ноябрь 2021
	МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 2

	2.7.
	Семинар «Формирование читательской грамотности через стратегии развития критического мышления» (МБОУ СОШ № 4)
	Ноябрь 2021
	МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ №4

	2.8.
	Семинар «Формирование и оценка математической грамотности обучающихся» (МБОУ СОШ № 5)
	Январь 2022 
	МБУ ИМЦ, МБОУ СО № 5

	2.9.
	Коуч-сессия «Способы формирования и развития глобальной компетенции обучающихся» (МБОУ СОШ № 1)
	Февраль 2022
	МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 1

	2.10.
	Семинар «Методические основы формирования и развития элементов математической грамотности» (МБОУ СОШ № 2)
	Февраль 2022
	МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 2

	2.11.
	Семинар «Пути формирования и развития естественнонаучной грамотности обучающихся» (МБОУ СОШ № 4)
	Март 2022
	МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 4

	2.12.
	Коуч-сессия «Читательская грамотность и смысловое чтение: единство и взаимосвязь» (МБОУ СОШ № 5)
	Март 2022 
	МБУ ИМЦ, МБОУ СОШ № 5

	2.13.
	Организация и проведение конкурса на лучший инновационный продукт по формированию функциональной грамотности
	Апрель - июнь 2022
	МБУ ИМЦ

	2.14
	Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности (комплекты методических материалов по применению педагогических технологий формирования функциональной грамотности, программы внеурочной деятельности, материалы семинаров, коуч-сессий) 
	Май-август 2022
	МБУ ИМЦ, ОУ

	2.15.
	Конференция «Функциональная грамотность как основа качественного изменения процесса обучения» 
	Август 2022
	МБУ ИМЦ

	
	3. Информационное сопровождение
	
	

	3.1.
	Организация информационно-просветительской работы 
с обучающимися, их родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся
	В течение 2021-2022 учебного года
	МБУ ИМЦ, ОУ

	3.2.
	Размещение методических рекомендаций, материалов 
по формированию и оценке функциональной грамотности 
на официальных сайтах МБУ ИМЦ, ОУ
	В течение 2021-2022 учебного года
	МБУ ИМЦ, ОУ

	
	4. Контрольные мероприятия
	
	

	4.1.
	Рассмотрение реализации Плана мероприятий по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края на совещаниях при заместителе руководителя управления образования 
	В течение 2021-2022 учебного года (декабрь 2021 года, февраль 2022 года, апрель 2022 года)
	Управление образования

	4.2.
	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации школьных планов повышения функциональной грамотности обучающихся
	В течение 2021-2022 учебного года (декабрь 2021 года, февраль 2022 года, апрель 2022 года)
	Управление образования

	
	5. Мониторинг реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) по формированию функциональной грамотности обучающихся 
	
	

	5.1.
	Мониторинг качества дорожных карт общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся
	Ноябрь 2021 года
	МБУ ИМЦ

	5.2.
	Мониторинг использования учителями 5-9 классов материалов открытых банков заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
	Декабрь 2021 года, март 2022 года
	МБУ ИМЦ

	5.3.
	Мониторинг наличия курсовой подготовки по формированию функциональной грамотности обучающихся у учителей, работающих в 5-7 классах 
	Январь 2022 года
	МБУ ИМЦ 

	5.4.
	Мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 8-9 классов 
	Май 2022 года 
	Управление образования, МБУ ИМЦ

	5.5.
	Мониторинг размещения на информационных ресурсах образовательных организаций, МБУ ИМЦ, управления образования актуальных материалов, связанных с формированием функциональной грамотности обучающихся 
	Декабрь 2021 года, март 2022 года
	Управление образования, МБУ ИМЦ

	5.6.
	Мониторинг реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Николаевского муниципального района 

	Ежемесячно
	Управление образования, МБУ ИМЦ



