ПРОЕКТ 

Антикризисное сопровождение школ, которым трудно

Цель проекта: Разработка мер и механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.
Куратор: Крамаренко О.А.
Руководитель проекта: Крамаренко О.А.,Ведянова Т.С., Лондарева Е.А.
Оператор проекта: МБОУ ДОВ ИМЦ.
Соисполнители: образовательные организации
Ожидаемый результат: сокращение разрыва в качественных показателях деятельности образовательных организаций, в т. ч.  сокращение отставания образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях от среднего районного уровня; выравнивание шансов обучающихся на получение качественного образования.
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План-график реализации проекта 
	Сроки
	Мероприятия
	Ответственные

	Январь
	Мониторинг сайтов школ, участников проекта.
Проектирование сетевой деятельности образовательных организаций (МБОУ ДОВ ИМЦ – МБОУ СОШ р.п.Лазарев – МБОУ ООШ с.Нижнее).
	общеобразовательные организации, МБОУ ДОВ ИМЦ

	Февраль
	Семинар-совещание "От профессионализма учителя к успеху обучающихся".
	общеобразовательные организации, МБОУ ДОВ ИМЦ

	Апрель
	Семинар-совещание для руководителей образовательных организаций "Эффекты ценнее, чем результаты".
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ

	Май
	Мониторинг показателей результативности деятельности общеобразовательных организаций.
	МБОУ ДОВ ИМЦ

	Июнь
	Мониторинг результатов ОГЭ и ЕГЭ
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ, образовательные организации

	Июль
	Издание методических рекомендаций по формированию системы оценки качества образования общеобразовательных организаций, находящихся в сложных социальных условиях
	МБОУ ДОВ ИМЦ,

	Август
	Виртуальный педагогический совет в рамках августовской конференции. Форум "Инструмент: система оценки качества образования"
Рассмотрение промежуточных результатов проекта на районных августовских конференциях, педагогических советах
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ, образовательные организации

	Сентябрь
	Организация стажировок общеобразовательных организаций, участников проекта на базе школ, показывающих высокий результат (сильные школы муниципалитета)
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ

	Октябрь
	Семинар для руководителей образовательных организаций "Новые подходы к оцениванию результатов управленческой деятельности"
	МБОУ ДОВ ИМЦ, образовательные организации

	Ноябрь
	Мастер-класс для руководителей и педагогов образовательных организаций "Обучение детей в школах, работающих в сложных социальных условиях ". 
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ

	Декабрь
	Анализ результатов деятельности общеобразовательных организаций, в условиях муниципального проекта 

	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ



