ПРОЕКТ 
Инклюзивная школа для всех
2017 год
Цель проекта: обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общеобразовательных организациях края
Куратор проекта: Крамаренко О.А.
Руководители проекта: Казанчева М.А., Пикалова Ж.В. 
Оператор проекта: МБОУ ДОВ ИМЦ г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края
Соисполнители проекта: общеобразовательные организации. Ожидаемые результаты: введение ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в общеобразовательных учреждениях района в 1-2 классах. 

План-график реализации проекта 
	Месяц
	Мероприятия
	Ответственный

	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое 
обеспечение реализации Проекта

	В течение 
года
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график  введения ФГОС ОВЗ
	Казанчева М.А.


	август
	Согласование и утверждение плана совместных  мероприятий по методическому сопровождению педагогов Николаевского муниципального  района  на 2017 год по вопросам реализации  ФГОС ОВЗ начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
	Казанчева М.А.

	Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  ФГОС обучающихся с умственной отсталостью

	ежеквартально
	Организация деятельности муниципальной методической команды по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.
	Крамаренко О.А.

	В течение года
	Организация деятельности  рабочих групп в образовательных учреждениях района по введению и реализации ФГОС ОВЗ.
	соисполнители проекта

	Кадровое обеспечение Проекта

	Сентябрь
	План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
	Кулагина А.В.


	В течение года
	Участие в краевых и российских  вебинарах по
вопросам реализации ФГОС ОВЗ, деятельности  ПМПК, ПМПк.
	Казанчева М.А. Пикалова Ж.В.
соисполнители проекта

	В течение года
	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Семинары и вебинары для специалистов образовательных учреждений по обеспечению их деятельности.
Научно-методическая поддержка и сетевое консультирование методических команд.
Курсовые мероприятий для педагогических работников по подготовке к работе в условиях инклюзивного образования 
	Кулагина А.В.
МБОУ ДОВ ИМЦ Казанчева М.А. Пикалова Ж.В. соисполнители проекта,


	Март 
Август 
	Организация и проведение:
- августовского совещания учителей;
- научно-практическая конференция педагогов.
	Крамаренко О.А.
МБОУ ДОВ ИМЦ

	В течение года
	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.

Определение наставников для молодых специалистов
	МБОУ ДОВ ИМЦ,
соисполнители проекта

	Информационное обеспечение, отчетность

	Декабрь
	Подготовка информации в публичный отчет о введении ФГОС ОВЗ управлением образования, образовательными учреждениями в 2017 году
	Казанчева М.А., Пикалова Ж.В.,  соисполнители проекта

	В течение года
	Научно-методическое сопровождение ФГОС ОВЗ на официальном сайте образовательных организаций, официальном сайте управления образования администрации Николаевского муниципального района
	Борисова Т.Ю.
Казанчева М.А.
Пикалова Ж.В.,  соисполнители проекта

	В течение года
	Организация сетевого взаимодействия ОУ района по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  ФГОС обучающихся с умственной отсталостью.
	МБОУ ДОВ ИМЦ

	Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  ФГОС обучающихся с умственной отсталостью

	В течение года
	Эффективное планирование расходов средств на реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  ФГОС обучающихся с умственной отсталостью.
	МКУ ЦБУО -
Свинкина Е.Б.,
МБОУ ДОВ ИМЦ - Комарова Н.Н.

	Март – июнь 
2017
	Заказ учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  ФГОС обучающихся с умственной отсталостью.
	МБОУ ДОВ ИМЦ - Комарова Н.Н.

	В течение года
	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  ФГОС обучающихся с умственной отсталостью.
	МКУ ЦБУО -
Свинкина Е.Б.,


	В течение года
	Формирование системы оплаты труда и стимулирования работников ОУ.
	МКУ ЦБУО -
Свинкина Е.Б.,

	В течение года
	Обеспечение горячим питанием обучающихся с ОВЗ
	МКУ ЦБУО -
Свинкина Е.Б.,

	Ключевые мероприятия Проекта

	Январь
	Мастер-класс




Районный семинар 
Индивидуальные консультации педагогических работников по сопровождению обучающихся с ОВЗ.
	Казанчева М.А.,
КГКОУ ШИ 16,
соисполнители проекта  

Казанчева М.А.,
 Пикалова Ж.В.,
соисполнители проекта



	Февраль
	Районный семинар-практикум:


Индивидуальные консультации педагогических работников по сопровождению обучающихся с ОВЗ.
	Казанчева М.А.,
КГКОУ Школа 5,
соисполнители проекта  

Казанчева М.А.,
Пикалова Ж.В.
соисполнители проекта



	Март
	Семинар-практикум



Индивидуальные консультации педагогических работников по сопровождению обучающихся с ОВЗ.
	Казанчева М.А.,
КГКОУ ШИ 16,
соисполнители проекта  
Казанчева М.А.,
Пикалова Ж.В.,
соисполнители проекта



	Апрель
	Районный семинар 




Индивидуальные консультации педагогических работников по сопровождению обучающихся с ОВЗ.
	Казанчева М.А.,
Пикалова Ж.В.,
соисполнители проекта

Пикалова Ж.В.


	Май
	Индивидуальные консультации педагогических работников по сопровождению обучающихся с ОВЗ.
	Пикалова Ж.В.


	Сентябрь








	Проведение районных семинаров
	Казанчева М.А.,
Пикалова Ж.В.,
соисполнители проекта







	
	Консультирование педагогов и специалистов сопровождения в процессе составления ими индивидуальных программ развития (ИПР) для детей с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей.
	

	
	Индивидуальное сопровождение педагогических работников.
	Пикалова Ж.В.


	Октябрь
	Проведение районных семинаров
	Казанчева М.А.,
КГКОУ Школа 5,
соисполнители проекта  

	
	Индивидуальные консультации педагогических работников по  сопровождению обучающихся с ОВЗ.
	Пикалова Ж.В.

	Ноябрь
	Проведение районных семинаров
	Казанчева М.А.,
КГКОУ ШИ 16,
соисполнители проекта  

	
	Индивидуальные консультации педагогических работников по сопровождению обучающихся с ОВЗ.
	Ж.В. Пикалова

	Декабрь





	Проведение районных семинаров
	Казанчева М.А.,
Пикалова Ж.В.,
соисполнители проекта


	
	Индивидуальные консультации педагогических работников по сопровождению обучающихся с ОВЗ.
	Пикалова Ж.В.


	В течение года
	Методическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ, инклюзивного обучения и образования в общеобразовательных учреждениях района в условиях апробации и введения ФГОС ОВЗ.
Реализация государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
	Казанчева М.А.
МБОУ ДОВ ИМЦ





