Инновационная деятельность
 дошкольных образовательных организаций

Цель проекта: повышение качества дошкольного образования через реализацию инновационных направления развития дошкольных образовательных организаций
Куратор: Крамаренко О.А.
Руководитель проекта: Поломошная А.В.
Оператор проекта: МБОУ ДОВ ИМЦ (Хохлова М.И.)
Соисполнители: Дошкольные образовательные организации.
Ожидаемый результат:
- повышение показателей качества дошкольного образования;
- диссеминация инновационного опыта дошкольных образовательных организаций;
- создание банка данных опыта работы дошкольных образовательных организаций по инновационной деятельности.
План-график реализации проекта
	Срок
	Мероприятие
	Ответственный

	Январь
	Районный семинар «Современное дошкольное образование: инновация – вариативность – устойчивое развитие»
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Январь-февраль
	Мониторинг качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
	Поломошная А.В.

	Февраль
	Консультации по вопросу оказания платных дополнительных услуг дошкольными образовательными организациями
	Крамаренко О.А.
Поломошная А.В.

	Март
	Районная «Неделя образовательной инноватики» для дошкольных образовательных организаций
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Апрель
	Проведение мониторинга востребованности дошкольного образования на рынке образовательных услуг
Подведение итогов деятельности муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ ДС № 16 по теме «Апробирование учебно-методического пособия «Дети и дорога: основы безопасности»
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Май 
	Расширенное итоговое заседание районного научного общества для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Академия детства»
Выявление лучших практик по повышению показателей оценки качества дошкольного образования
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Июнь
	Организация и проведение конкурса на лучший участок для прогулок в рамках реализации ФГОС ДО
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Июль
	Подведение итогов конкурса на лучший участок для прогулок в рамках реализации ФГОС ДО, награждение победителей
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Август
	Выявление и распространение лучших практик инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках районной августовской конференции
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Сентябрь
	Организация и проведение конкурса на лучший официальный сайт дошкольной образовательной организации
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Октябрь
	Мониторинг основных образовательных программ дошкольных образовательных организаций
Подведение итогов деятельности муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ ДС № 9 по теме «Приобщение детей к истокам народной культуры»
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Ноябрь
	Подведение итогов конкурса на лучший официальный сайт дошкольной образовательной организации
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	Декабрь
	Анализ результатов инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.

	В течение года
	Осуществление информационной открытости по вопросам инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций
Координация, научно-методическое и организационное сопровождение деятельности муниципальных инновационных площадок
	Поломошная А.В.
Хохлова М.И.
руководители дошкольных образовательных организаций



