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Профориентация

Цель проекта: создание в образовательных организациях района среды, способствующей самоопределению в выборе профессии   в условиях муниципального  рынка труда.
Куратор: Крамаренко О.А.
Руководители проекта: Ведянова Т.С., Комарова Н.А.
Соисполнители: МБОУ ДОВ ИМЦ, образовательные организации, профессиональные образовательные организации, работодатели.
Ожидаемый результат: осознанный выбор обучающимися продолжения обучения в профессиональных организациях.


План-график реализации проекта
	Срок
	Мероприятия
	Ответственный

	Организация межведомственного взаимодействия в целях координации 
профориентационной работы в образовательных организациях района

	в течение года
	Проведение круглых столов с представителями профессиональных образовательных организаций, службы занятости населения по вопросам совершенствования профориентационной работы
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ

	Создание условий для самоопределения обучающихся 
на всех уровнях общего образования

	в течение   года
	Внедрение в образовательные организации современного инструментария психолого-педагогического сопровождения самоопределения детей и подростков (Карта самоопределения) 
	Управление образования

	Февраль – сентябрь

	Разработка методических рекомендаций по созданию портфолио обучающихся (учета достижений) общеобразовательных организаций в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития
	МБОУ ДОВ ИМЦ

	в течение учебного года
	Организация сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями по допрофессиональной подготовке в рамках деятельности образовательных кластеров
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ

	Сентябрь 2016 – август 2017
	Создание моделей образовательных комплексов на основе кластерного подхода
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ

	2017– 2018
	Создание банка данных программ элективных курсов для обучающихся в рамках предпрофильной подготовки
	МБОУ ДОВ ИМЦ

	в течение года
	Разработка рекомендаций и реализация программ углубленного изучения предметов в соответствии с профилем ОО
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ общеобразовательные организации

	Май – 
сентябрь 
	Организация работы по созданию портфолио обучающихся (учета достижений) общеобразовательных организаций в целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития
	Управление образования, общеобразовательные организации

	Апрель
	Организация проведения Единого дня профессионального самоопределения в общеобразовательных организациях
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ, центр занятости населения, администрация района, общеобразовательные организации

	В течение года
	Реализация концепции инженерного образования
Подготовка к открытию  классов с инженерным направлением учебно-воспитательной деятельности
	Управление образования, общеобразовательные организации

	Август
	Организация и проведение секции в рамках августовской научно-практической конференции по вопросам профориентации и самоопределения школьников
	Управление образования, МБОУ ДОВ ИМЦ





