
Управление процессом воспитания.

Цель: формирование безопасного пространства, защиты прав и законных интересов детей, повышение компетентности специалистов, работающих с детьми и родительской общественности в сфере профилактики негативных явлений, формирование ответственного и позитивного родительства.
Куратор: Кухтина Е.В. 
Руководитель проекта: Абабкова А.В.  
Операторы проекта: информационно-методический центр 
Соисполнители: специалисты управления образования администрации Николаевского муниципального района, образовательные организации Николаевского района, отделы культуры, по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района, МБОУ ДОВ ИМЦ, МБУ ППМСП-центр, ОГИБДД, ПДН, КДНиЗП, МБУ «Районный Дом молодежи», учреждения здравоохранения, КГБУ «Николаевский-на-Амуре комплексный центр социального обслуживания населения»
Ожидаемый результат: формирование банка данных служб медиации, утверждение критериев оценки эффективности воспитательной работы образовательных организаций, формирование банка данных положительного опыта работы образовательных организаций с родительской общественностью, увеличение количества проведения методических советов, семинаров для педагогов, классных руководителей, педагогов-психологов образовательных организаций по преодолению кризисных ситуаций в подростковой среде.
План-график реализации проекта
	Месяц
	Мероприятие
	Ответственный

	Январь
	Совместно с МБОУ ДОВ ИМЦ разработка критериев эффективности воспитательной работы образовательной организации
	Абабкова А.В.
Верховых Ю.В. 

	Январь – 
декабрь
	Реализация мероприятий межведомственного Плана по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2016 год.

Реализация мероприятий комплекса мер по профилактике суицидального поведения в детской подростковой среде на 2015 – 2017 гг.


Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений среди обучающихся образовательных организаций

Тематические мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику экстремизма в детской и молодежной среде
	Абабкова А.В. 
соисполнители проекта

Казанчева М.А.
Пикалова Ж.В.
соисполнители проекта

Абабкова А.В. 
соисполнители проекта

Абабкова А.В., соисполнители проекта

	Февраль
	Подготовка приказа управления образования  
"О проведении оценки эффективности воспитательной работы в образовательных организациях"

Межведомственный семинар "Профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся"

	Абабкова А.В. 




Абабкова А.В., 
Верховых Ю.В., 
соисполнители проекта 

	Февраль – сентябрь 
	Конкурс на лучшую организацию работы школьных родительских советов (комитетов), направленный на выявление и популяризацию эффективных форм работы с семьей, способствующих укреплению семьи, привлечению родителей к участию в совместной деятельности с детьми и педагогами
	Абабкова А.В.,
Верховых Ю.В. 

	Февраль – май 
	Организация курсов повышения квалификации "Создание служб школьной медиации" для руководителей и специалистов – школьных медиаторов
	Толмачева Е.Д.

	Март – 
апрель,
ноябрь –
декабрь
	Организация и проведение оценки эффективности воспитательной работы в образовательных организациях 
	Кухтина Е.В., 
Абабкова А.В. 

	Июнь 
	Семинар "Профилактика жестокого обращения с детьми в семье"
	Абабкова А.В.

	Сентябрь - 
декабрь
	Анализ работы служб школьной медиации в образовательных организациях 
	Казанчева М.А.
Пикалова Ж.В. 

	Сентябрь – ноябрь
	Родительское собрание "Семья и школа: мое время – мой выбор"
	Кухтина Е.В.,
Абабкова А.В. 

	Октябрь
	Районная акция для старшеклассников «Ярмарка здоровья» 
	Левченко Т.Н. 

	Декабрь
	Формирование банка данных служб школьной медиации.

Формирование банка данных положительного опыта работы с родительской общественностью
	Казанчева М.А.,
Верховых Ю.В.

Абабкова А.В.,
Верховых Ю.В. 



